План работы по реализации ФГОС НОО.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2013-2014 учебного года.

- Реализация мероприятий в рамках методической темы :

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирование деятельности ШМО начальных классов: - внесение изменений в план работы рабочей группы с учетом новых задач на 2013-2014 учебный год |  | сентябрь |  | Руководитель ШМО начальных классов: Василенко Л.В. | план работы на 2013-2014 учебный год |
| 1.2. | Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО |  | В соответствии с планом-графиком ООА. |  | Директор (заместители директора), учителя | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 1.3. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-3 классах |  | Январь |  | Директор (заместители директора) | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.4. | Мониторинг результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика - промежуточная диагностика УУД - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1- 3 классах |  | сентябрь Январь Май |  | Заместитель директора по УВР Жерноклева О.Д. | Анализ результатов мониторинга |
| 1.5. | Организация дополнительного образования: - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности |  | Август |  | Заместитель директора по ВР Радченко С.В. | Утвержденное расписание занятий |
| 1.6. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) |  | Октябрь |  | Завхоз школы Зенина Г.В. | План-график использования техники, журнал по использованию техники в образовательном процессе и т.д. |
| 1.7. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году |  | Май-июнь |  | Заместитель директора по УВР Жерноклева О.Д. | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год |
|  | 2.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней |  | По мере поступления |  | Директор | Информация для стендов, совещаний, педагогических советов |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса |  | Май |  | Директор | Заключенные договора |
|  | 3.Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся | До 3 сентября |  |  | Библиотекарь- Коломийцева С.В., учителя | Информация |
| 3.2. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | в течение года |  |  | администрация | база учебной и учебно-методической литературы ОУ |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок: - количество компьютерной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь |  |  | Заместители директора, библиотекарь- Коломийцева С.В. | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка |
|  | 4.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2013-2014 учебный год | Август |  |  | Директор Чернявская Н.А. | Штатное расписание |
| 4.2. | Составление заявки на курсовую подготовку | Сентябрь |  |  | Заместитель директора по УВР- Жерноклева О .Д. | Заявка |
|  | 5.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | По плану МО НК |  | Руководитель МО |  | анализ проблем, вынесенных на обсуждение; протоколы МО |
| 5.2. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС | Ежеквартально |  | Ответственный за сайт Клецова О.И. |  | Обновленная на сайте информация |
| 5.3. | Проведение родительских собраний в 1-3 классах: - мониторинг результатов обучения по ФГОС НОО в 1-3-х классах; Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | Апрель-май |  | Заместитель директора по УВР Жерноклева О .Д., учитель – Надирян А.А. |  | Протоколы родительских собраний |
| 5.4. | Размещение материалов в классных уголках «Реализация ФГОС НОО» | В течение года |  | Учителя начальных классов |  | Актуальная информация, размещенная на стенде |
| 5.5. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | По необходимости |  | Заместитель директора по УВР Жерноклева О .Д., учителя начальных классов |  |  |
| 5.6. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам , сайту школы. | постоянно |  | Библиотекарь- Коломийцева С.В., зав.кабинетом информатики |  | Журнал посещений |
|  | 6. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение методической недели «Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС второго поколения». Практическое занятие «Составление технологической карты урока» |  | Раз в полугодие | Заместитель директора по УВР ЖерноклеваО .Д. |  | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.2. | Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария |  | Сентябрь, январь | Руководитель МО начальных классов Василенко Л.В. |  | Банк диагностик |
| 6.3. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ работы кружков |  | По графику ВШК | Заместитель директора по УВР Жерноклева О .Д., педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности |  | анализ проблем, вынесенных на обсуждение; |
| 6.4. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования. |  | Сентябрь-декабрь | Заместители директора Жерноклева О.Д. Радченко С.В., учителя |  | Предложения по публикации опыта учителей, материалы для публичного отчета |